## 1. laidiens
Process | Funkcionalitāte | Realizācijas termiņš | E-pakalpojumi |  | Saskarnes |  | Atvērtie dati | BAE | Projekta rezultāta rādītāji | Projekta iznakuma rādītāji |  | DPA | Nedetalizēta TS | Detalizēta TS
|  |  | apraksts | Izpilde | apraksts | Izpilde |  |  |  | procesi | Datu kopas
1. laidiens "Būvspeciālistu datu pārvaldības procesa pilnveide" |  | 2020.g. aprīlis - septembris | [5 empty] | Autentifikācijas risinājumi; Pakalpojumu izpildes vide
Sertifiktāta iegūšanas procesa uzlabošana | [9 empty] | Realizēts
| Prakses datu uzkrāšanas un iesniegšanas funkcionalitātes izveide | [5 empty] | Sertificēto būvspeciālistu raksturojošie dati | Atkalizmantojamo un atvērto datu publicēšana |  |  |  | 1.7 3.1.7.; 3.2. | FP-23 | TS1 - PZF1 - TS1 - PZF5
| Piekļuves būvniecības lietai izveide sertificējošām iestādēm | [12 empty] | TS1 - PBLD1
Profesionālās pilnveides datu ievadīšanas uzlabojumi
Sertifikācijas iegūšanas procesa/ Patstāvīgās prakses uzraudzības procesa pilnveidošana | [9 empty] | Realizēts |  | 3.2 | FP-20
| Papildus informācijas pieprasīšana no būvspeciālista | [12 empty] | TS1 - PIPF1-TS1 - PIPF3; TS1 - PIP1-TS1 - PIP5
| Lēmumu ievadīšanas funkcionalitātes papildinājumi | [12 empty] | TS1 - LFU1; TS1 - LIFP1;TS1 - KNKM1
Patstāvīgās prakses uzraudzības procesa pilnveidošana | [9 empty] | Realizēts |  | 3.2 | FP-20
| Automātiska patstāvīgās prakses datu ielasīšana | [12 empty] | TS1 - PDI1
| Sertifikāta un pieteikumu sertifikātam vai tā atjaunošanai apskate būvspeciālista profilā |  | Būvspeciālista iesniegums | [10 empty] | TS1 - BDV1
| Patstāvīgās prakses aprēķina agoritma izveide | [12 empty] | TS1 - PPAA1
Apziņošanas un informēšanas procesa pilnveide | [9 empty] | Daļēji |  |  | FP-29
| Eksāmena paziņošanas funkcionalitātes izveide | [10 empty] | 1.13. 3.1.13. |  | TS1 - EPF1-TS1 - EPF6
| Masveida ziņojumu izsūtīšana būvkomersantiem | [12 empty] | TS1 - MZI1
Inteliģenta aģenta rīks | [9 empty] | Daļēji |  | 3.1.3. | FP-06
| Sertifikāta apturēšana uz laiku termiņa kontrole | [12 empty] | TS1-SATK1 - TS1-SATK4
| Kompetences neatbilstības kontroles mehānisma ieviešana | [12 empty] | TS1 - KNKM2
| Darba uzdevumu ģenerēšana | [12 empty] | TS1 - DUG1 - TS1 - DUG3
Būvniecībā iesaistīto lomu darba vietu un procesu darba plūsmu pilnveide | [9 empty] | Daļēji |  | 1.5.;3.1.5. | FP-04
| BIS1 pielāgošana jaunam dizainam | [12 empty] | TS1 - LU1
| Pārskata par būvniecības lietām izveidošana | [12 empty] | TS1 - DLUDI1
| Sūdzību par būvspeciālistu iesniegšanas un izskatīšanas funkcionalitātes izveide | [12 empty] | TS1 - SUDZ1 - TS1 - SUDZ9
| Profesionālās pilnveides un prakses datu eksports uz Excel failu | [12 empty] | TS1 - PDI3
| Sertificējošās iestādes darba vietas papildinājumi | [12 empty] | TS1 - SIDV1-TS1 - SIDV2
Atskaišu funkcionalitātes papildinājumi | [9 empty] | Daļēji
| Būvspeciālistu sertificēšanas un uzraudzības procesu atskaišu veidošana | [12 empty] | TS1 - AFP1

## 2. laidiens
Process | Funkcionalitāte | Realizācijas termiņš | E-pakalpojumi |  | Saskarnes |  | Atvērtie dati | BAE | Projekta rezultāta rādītāji | Projekta iznakuma rādītāji |  | DPA | Nedetalizēta TS | Detalizēta TS
|  |  | apraksts | Izpilde | apraksts | Izpilde |  |  |  | procesi | Datu kopas
2. laidiens "Būvniecības procesa uzraudzības process" 1. daļa |  | 2020.g. jūlijs - decembris | [5 empty] | Autentifikācijas risinājumi; Pakalpojumu izpildes vide
Būvniecības ieceru un būvprojektu izskatīšanas un saskaņošana | [9 empty] | Daļēji |  |  | FP-06; FP-44; FP-02
| Trešo personu piekļuve būvniecības lietai |  | E-pakalpojuma Piekļuve būvniecības lietai trešajām personām izveidošana | [8 empty] | 3.1.4. ; 1.1. |  | TS2 – TPK1-TS2 – TPK10
| Pieprasījuma iesniegšana piekļuvei pie būvniecības lietas, pieprasījumu un pieejamo būvniecības lietu pārvaldīšana BISP autorizēta lietotāja darba vietā | [12 empty] | TS2 – TPK1- TS2 – TPK3; TS2 – TPK9
Būvniecības atļaujas iegūšanas procesa automatizācija | [9 empty] | Daļēji |  |  | FP-01
| Iepēja pie BUN norādīt būvniecības kārtas un kārtas datu atrādīšana būvvaldei |  | Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildes iesnieguma papildinājumi | [5 empty] | Ieceres saskaņošanai nepieciešamais vidējais laiks BIS |  |  |  |  | TS2 – BPK1-TS2 – BPK20
| Kārtas attēlošana būvatļaujā |  | Iesnieguma par izmaiņām būvatļaujā papildinājumi | [10 empty] | TS2 – BPK21 -TS2 – BPK32;
Būves nodošanas ekspluatācijā procesa papildinājumi | [9 empty] | Daļēji
| Apliecinājuma par būves gatavību ekspluatācijai pilnveide nodošanai ekspluatācijā pa kārtām | [12 empty] | TS2 – BPK40-TS2 – BPK44
Būvniecībā iesaistīto lomu darba vietu un procesu darba plūsmu pilnveide | [9 empty] | Daļēji |  | 3.1.5. 1.1.11 | FP-04
| Aktuālo un vēsturisko būvatļaujas datu, atzīmes par PN un BUN, pielikumu, lēmumu par izmaiņām BA atrādīšana vienā vietā | [12 empty] | TS2 – DVP1
| Ieceres izskatīšanas un būvprojekta izskatīšanas darba uzdevumu apvienošana zem viena darba uzdevuma | [12 empty] | TS2 – DVP2
| Vienkāršotās būvniecības gadījumā ieceres sadalīšana 2 daļās - ieniegums un saskaņojums (lēmums) | [12 empty] | TS2 – DVP3
| Būvniecības ieceres saskaņošana starp ierosinātāja pārstāvjiem | [12 empty] | TS2 – DVP10
| Juridiskās personas (bez vienpersoniskām pārstāvniecības tiesībām) tiesības izveidot būvniecības ieceres iesniegumu | [12 empty] | TS2 – DVP11
| Pasūtītāja/ierosinātāja nomainīšana | [12 empty] | TS2 – DVP13
| Būvniecības lietas novirzīšana citai būvvaldei vai iestādei | [12 empty] | TS2 – DVP14
Būvinspektora darba plānošana
| Klātienes un administratīvo pārbaužu grafika saplānošana un pārbaužu grafika rediģēšana | [12 empty] | TS2 – BDP2-TS2 – BDP3
| Pārbaužu grafiku pārskatu veidošana | [12 empty] | TS2 – BDP4
| Būvinspektora atzinuma sasaiste ar sākotnējo ieceri | [12 empty] | TS2 – BDP5;TS2 – BDP8
| Citas iestādes darbinieka (eksperta) piesaiste un DU nosūtīšana, lai veiktu konkrētu pārbaudi | [12 empty] | TS2 – BDP6-TS2 – BDP7
| Paziņojuma saņemšana par citu iestāžu aizpildītu atzinumu būvinspektora objektā | [12 empty] | TS2 – BDP9
| Būvinspektora lēmuma satura norādīšana un lēmuma termiņu kontrole | [12 empty] | TS2 – BDP12 - TS2 – BDP13
| Sūdzības novirzīšana TNI un tās sasaistīšana ar atbilstošo būvniecības vai būves ekspluatācijas lietu | [12 empty] | TS2 – BDP15 - TS2 – BDP16
| Kvalifikācijas dokumentu kopas izveidošana būves pieņemšanai ekspluatācijā | [12 empty] | TS2 – BDP10
Darba uzdevumu funkcionalitātes uzlabojumi
| Darba uzdevumu statusu papildinājumi ar jauniem statusiem "Neatbildēts" un "Atbildēts", to automātiska nomaiņa un termiņu pagarināšana | [12 empty] | TS2 – DUF3-TS2 – DUF4
| Darba uzdevumu un dokumentu meklēšanas iespēju papildinājumi un uzdevumu atlasīšana pēc termiņiem | [12 empty] | TS2 – DUF5-TS2 – DUF6
| Sistēmā lietotās terminoloģijas skaidrojumu atrādīšana | [12 empty] | TS2 – DUF7
| Darba uzdevumu pabeigšana neatkarīgi no saistošo dokumentu apstrādes statusa un automātiska DU pabeigšana pēc saistīto dokumentu apstrādes | [12 empty] | TS2 – DUF8;TS2 – DUF12
| Dokumentu sasaiste ar būves ekspluatācijas lietu | [12 empty] | TS2 – DUF9
| Automātiska darba uzdevumu ģenerēšana un atgādinājumu saņemšana par izpildes termiņa tuvošanos | [12 empty] | TS2 – DUF10-TS2 – DUF11
| Darba uzdevumu ģenerēšana ekspluatācijas lietu kontroles nodrošināšanai | [12 empty] | TS2 – DUF13
| Dokumentu saskaņošanas uzdevumu secīga nodošana saskaņotājiem | [12 empty] | TS2 – DUF14
| Informatīva paziņojuma atrādīšana būvprojekta iesniedzējam | [12 empty] | TS2 – DUF1
| Darba uzdevuma saņemšana būvvaldē par piekļuves būvniecības lietai izskatīšanu un piekļuves pieprasījuma apstrāde | [12 empty] | TS2 – TPK4 - TS2 – TPK7; TS2 – TPK10
Būvdarbu žurnāla uzlabojumi
| Būvdarbu žurnāla datu atlasīšanas un izdrukāšanas uzlabojumi | [12 empty] | TS2 – BZU1 - TS2 – BZU2
| Būvdarbu žurnāla pārvaldīšanas papildinājumi attiecībā uz būvniecību kārtās | [12 empty] | TS2 – BPK27-TS2 – BPK30
Detalizētā projekta rasējuma skaņošanas procesa pilnveide
| Rasējuma lapu skaņotāju pievienošana un saskaņošanas procesa aktivitāšu vēstures apskate | [12 empty] | TS2 – BZU3;TS2 – BZU8
| Masveida rasējuma lapu saskaņošana un sakaņotāju informēšana | [12 empty] | TS2 – BZU5 - TS2 – BZU7
| Iespēja iesniegt sūdzību arī būvobjekta ekspluatācijas stadijā | [12 empty] | TS2 – BDP14
| Dokumentu kopas, kas attiecas uz būvniecību kārtās, papildināšana BISP | [12 empty] | TS2 – BPK33 - TS2 – BPK39
Inteliģenta aģenta rīks | [9 empty] | Daļēji |  |  | FP-06
| ATIS datu izmantošana tehnisko noteikumu izdevēju identifikācijai |  |  |  | VZD ATIS - BIS |  |  | Ģeotelpisko datu savietotājs (ĢDS) | [5 empty] | TS2 – IAR3
| Informatīva paziņojuma atrādīšana, ka būvniecības ieceres iesniedzējs nav zemes vienības īpašnieks | [12 empty] | TS2 – IAR2
| Būves ekspluatācijas atzinumam pievienojamo dokumentu saraksta izveide būvvaldē | [12 empty] | TS2 – IAR1
Apziņošanas un informēšanas procesa pilnveide | [9 empty] | Daļēji |  | 3.1.13. | FP-29
| Paziņojuma nosūtīšana būvvaldei par vienkāršotas būvniecības iesnieguma iesniegšanu | [12 empty] | TS2 – DVP4
| Sistēmas paziņojumu papildinājumi lietotāju darba vietās | [12 empty] | TS2 – AIF1-TS2 – AIF3
| Paziņojuma saņemšana par piekļuves būvniecības lietai pieprasījuma apstiprināšanu vai noraidīšanu BISP lietotājam | [12 empty] | TS2 – TPK8
| Sistēmas paziņojumu saņemšana par izmaiņām detalizētā projekta rasējuma lapu skaņošanas procesā BISP un BIS2 lietotājiem | [12 empty] | TS2 – BZU4-TS2 – BZU7
Būvniecības nozares politikas un sabiedrības informācijas publicēšana BIS – mājaslapas pilnveide | [9 empty] | Daļēji |  | 1.21.; 3.1.23.
| Mājaslapas nodalīšana no BISP autentificētiem lietotājiem | [12 empty] | TS2 – MP1
| Mājaslapā esošās informācijas pieejamības izvērtēšana saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 445 "Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā" | [12 empty] | TS2 – MP2-TS2 – MP5
Sisitēmas administrēšanas uzlabojumi | [9 empty] | Daļēji
| Aktīvās saites ievietošana sistēmas paziņojumos | [12 empty] | TS2 – SAU3
| Aktīvo/aktuālo organizācijas darbinieku uzrādīšana būvvaldes darbiniekam | [12 empty] | TS2 – SAU13

## 3. laidiens
Process | Funkcionalitāte | Realizācijas termiņš | E-pakalpojumi |  | Saskarnes |  | Atvērtie dati | BAE | Projekta rezultāta rādītāji | Projekta iznakuma rādītāji |  | DPA | Nedetalizēta TS | Detalizēta TS
|  |  | apraksts | Izpilde | apraksts | Izpilde |  |  |  | procesi | Datu kopas
3. laidiens "Būvju ekspluatācijas uzraudzības process" 1. daļa |  | 2020.g. oktobris - 2021.g. septembris | [5 empty] | Autentifikācijas risinājumi; Pakalpojumu izpildes vide
Būvju ekspluatācijas uzraudzība | [9 empty] | Daļēji |  |  | FP-15
| Ekspluatācijas lietas satura pilnveidošana BIS2 |  | Piekļuve Būves ekspluatācijas lietai izveide (Būves ekspluatācijas lieta) | [8 empty] | 1.12. | FP-16; FP-45 | TS3-BEL-1-TS3-BEL-19
Ekspluatācijas lietas, t.sk., mājas lietas izveidošana BIS publiskajā portālā
| Mājas lietas ietvaros nodrošināta daudzdzīvokļu mājas īpašnieku lēmumu pieņemšana elektroniski balsošanas un aptauju aizpildīšanas veidā | [12 empty] | TS3-AM1-TS-AM-33
| Pārvaldnieku reģistra uzlabojumi, t.sk. reģistrēšanās pakalpojuma pilnveide | [12 empty] | TS3-VP-6;TS3-VP-7;
| Objekta riska līmeņa noteikšanai izmantojamo parametru (datu) definēšana | [12 empty] | TS3-BEL-2-TS3-AM-4
| Saskarnes ar VZD papildinājumi |  |  |  | VZD - BIS | [7 empty] | FP-47 | TS2-AM-1;
| Datu nodošana VZD no ekspluatācijas lietas |  |  |  | BIS - VZD | [8 empty] | TS3-VP-11
Apziņošanas un informēšanas procesa pilnveide | [9 empty] | Daļēji |  | 1.13. 3.1.13. | FP-29
| Pārvaldnieku paziņojumu izsūtīšana īpašniekiem |  | Atgādinājumu saņemšana (pilnveide) | [10 empty] | TS3-PPLDV-10
| Sistēmas paziņojumu izsūtīšana par būves tehniskā stāvokļa novērtēšanas neveikšanu | [12 empty] | TS3-APIF-1; TS3-APIF-2
| Sistēmas paziņojumu izsūtīšana īpašniekiem un/vai nekustamā īpašuma pārvaldniekam par izmaiņām pārvaldnieku reģistra datos | [12 empty] | TS3-APIF-7
| Uzraugošo iestāžu paziņojumu izsūtīšana īpašniekiem un/vai nekustamā īpašuma pārvaldniekam | [12 empty] | TS3-APIF-4
Inteliģenta aģenta rīks | [9 empty] | Daļēji
| Automātiska darbu uzdevumu izveide BVKB un būvvaldēm | [12 empty] | TS3-DUU-1 - TS3-DUU-2
Automātisku darba uzdevumu veidošana pārvaldniekam, īpašniekiem
Būvniecībā iesaistīto lomu darba vietu un procesu darba plūsmu pilnveide | [9 empty] | Daļēji |  |  | FP-04
| Iestādes administratora darba vietas funkcionalitātes pilnveide - jauna darba vieta administratoram |  | Iesn. Par reģistrēšanos dzīvojamo māju pārvaldnieku reģistrā pilnveide | [8 empty] | 3.1.5. |  | TS3-SAU-1
| Pārvaldnieka darba vietas izveide BISP |  | Iesn. Par ziņu aktualizāciju dzīvojamo māju pārvaldnieku reģistrā pilnveide | [8 empty] | 1.1.11 |  | TS3-PPLDV-7 ABI - TS3-PPLDV-12;
| Publiskā portāla lietotāja darba vietas pilnveide, papildinot ar ekspluatācijas lietu | [12 empty] | TS3-PPLDV-1- TS3-PPLDV-6; TS3-PEL-1 - TS3-PEL-5
Datu sagatavošana nodošanai uz VVAIS | [9 empty] | Daļēji
| BIS nomenklatūras atjaunošana atbilstoši funkcionalitātes izmaiņām/datu sagatavošanai nodošanai uz VVAIS |  |  |  |  | - | [5 empty] | 1.17.; 3.1.19. | FP-19 | NAV
Būvkomersantu pārvaldības procesa pilnveide | [9 empty] | 1
| Datu apmaiņas automatizācija ar VID - uzņēmumu finanšu datu saņemšana no VID savietotāja būvkomersantu klasifikācijai |  | Būvkomersantu klasifikācija | 1 | VID - BIS | 1 | [5 empty] | 1.8. |  | TS2.1. – FP 4
3.1.8.
Būvniecības ieceres saskaņošana procesa pilnveide | [9 empty] | Daļēji
| Būvprojekta lapu/rasējumu masveida augšupielāde pa būvprojekta daļām | [10 empty] | 3.1.1. |  | NAV
3.2.
| BIS ātrdarbības palielināšana - | [6 empty] | Dokumentu integrācijas vides (DIV) izmantošana - oficiālā e-adrese |  |  |  | NAV | NFP-04 | TS2.1. - FP7
| 1) "Mana būvniecība" pieprasījuma sadalīšana vairākās apakšsadaļās; | [12 empty] | TS2.1. - FP 8
2) Asinhrona informācijas iesniegšana/izsniegšana
Būvniecības procesa uzraudzības /Būvju ekpluatācijas uzraudzības procesa pilnveide | [9 empty] | Daļēji |  |  | FP-14
| Datu apmaiņas automatizācija ar VVDZ - datu nodošana Zemesgrāmatā pēc pieņemšanas ekspluatācijā |  | Iesniegums par datu reģistrēšanu VVDZ | 1 | 1) BIS - Zemesgrāmata | 2 | [5 empty] | 3.2. |  | 1.4.1.
[5 empty] | 2) Zemesgrāmata - BIS | [6 empty] | 3.4.1. |  | TS2.1 – FP1-FP3.5.
Datu analīzes atskaišu funkcionalitātes papildināšana ar iesniegumu VVDZ;
Apziņošanas un informēšanas procesa pilnveide | [9 empty] | Daļēji
| Lietotāja atbalsta pilnveidošana - attālināta piekļuve lietotāja kontam, konsultāciju nodrošināšanai un pieteikumu risināšanai | [10 empty] | 1.13. |  | 1.4.4.
[12 empty] | 3.1.13. |  | TS2.1. – FP 6
| Vienotas datu izdrukas sagatavošana BIS | [12 empty] | 1.4.3.
TS2.1. – FP 5

## 4. laidiens
Process | Funkcionalitāte | Realizācijas termiņš | E-pakalpojumi |  | Saskarnes |  | Atvērtie dati | BAE | Projekta rezultāta rādītāji | Projekta iznakuma rādītāji |  | DPA | Nedetalizēta TS | Detalizēta TS
|  |  | apraksts | Izpilde | apraksts | Izpilde |  |  |  | procesi | Datu kopas
4. laidiens - Būvniecības procesa uzraudzības process - 2. daļa |  | 2021.g. aprīlis-2022. gada janvāris | [5 empty] | Autentifikācijas risinājumi; Pakalpojumu izpildes vide
Būvniecības ieceres saskaņošana procesa pilnveide | [9 empty] | Daļēji
| Trešo personu identificēšana, saskaņojuma pieprasīšana un saņemšana (būvniecības procesā) |  | Trešo personu saskaņojuma saņemšana (izveide) | [5 empty] | Elektronizēts ieceres dokumentācijas saskaņošanas pieprasījumu process ar trešajām pusēm |  |  | 3.1.3.; 3.19. | FP-43; FP-03
| Būvniecības ieceres iesniegšana un saskaņošana meliorācijas objektiem |  |  |  | 1) BIS - MK IS 2) MK IS - BIS | [6 empty] | 3.1.21. | FP-07; FP-52
Būvniecības atkritumu/būvgružu uzskaites procesa izveide | [9 empty] | Daļēji
| Atkritumu uzskaites žurnāla funkcionalitātes izstrāde - būvdarbu žurnāla papildinājumi ar atkritumu uzskaiti (būvniecības atkritumu datu savietošana ar BIS esošajiem būvobjektiem un būvkomersantu datiem) |  |  |  | 1) BIS-BRAPUS 2) BRAPUS-BIS |  |  |  | Būvniecības atkritumu izvešanas no būvlaukuma trasējamības kontrole |  |  | 1.6, 3.1.6 | FP-34;FP35
Sertificēto būvniecības atkritumu izvedēju datu attēlošana
Pārskatu izveides/attēlošanas iespējas par būvniecības atkritumu pārvadājumiem un utilizācija
Informācijas filtrēšana pa reģioniem, pa būvlaukumiem (pēc adreses vai īpašuma kadastra numura, ja tiks nodrošināti attiecīgie dati)
Konkrētu pārvadājumu datu sasaiste ar būvobjektiem
Būvniecības procesa uzraudzības pilnveide | [9 empty] | Daļēji
| Risku moduļa funkcionalitātes papildināšana ar papildus parametriem un kritērijiem par teritorijas, kurā notiek būvniecība, platību | [10 empty] | 1.9.; 3.1.9. | FP-11
Pārkāpumu piesaiste pie ekspluatācijas/mājas lietas
| VEDLUDB datu izmantošana būvniecības uzraudzības procesā, t.sk., risku algoritmā | [10 empty] | 1.7.
Apziņošanas un informēšanas procesa pilnveide | [9 empty] | Daļēji |  | 1.13.; 3.1.13.
| Paziņojumu izsūtīšana sūdzības iesniedzējam par to, ka sūdzība novirzīta citai iestādei |  | Atgādinājumu saņemšana (pilnveide) |  |  |  |  | Klienta darba vieta (KDV) latvija.lv - oficiālā e-adrese
Brīdinājumi un paziņojumi, kas saistīti ar VEDLUDB datu izmantošanu būvniecības uzraudzības procesā, piemēram, brīdinājums, ka segto darbu pieņemšanas aktu parakstītājs konkrētajā brīdī nemaz nav bijis būvobjektā
| Citi ar laidiena funkcionalitāti saistītie paziņojumi (t.sk. meliorācijas būvju būvniecības saskaņošanas procesa paziņojumi) | [6 empty] | Dokumentu integrācijas vides (DIV) izmantošana - oficiālā e-adrese
Būvniecībā iesaistīto lomu darba vietu un procesu darba plūsmu pilnveide | [9 empty] | Daļēji |  | 1.5.;3.1.5. | FP-04
| Būvniecības lietu sarakstu uzlabojumi BIS 2 un BISP, t.sk., sarakstu kārtošana pēc kolonnām | [12 empty] | TS2 – DVP5-TS2 – DVP7
Būvprojekta stadiju ieviešana
Būvdarbu žurnāla uzlabojumi
Materiālu saraksta izveidošana, augšupielādes nodrošināšana mašīnlasāmā formātā
Strukturētas tāmes izveidošana, ielādes nodrošināšana mašīnlasāmā formātā
VISC kvalifikācijas datu izmantošanas iespējas būvdarbu žurnāla datos
Garantijas defektu novēršanas gadījumu iekļaušana būvdarbu žurnālā
Būvdarbu žurnāla atrādīšanas uzlabojumi
BIS datu par materiāliem un tāmēm izgūšana mašīnlasīšanas formātā
Dabas resursu nodokļa administrēšana, papildinot būvdarbu žurnālu
BIS2 lietotāja darba vietas pilnveide
Lēmumu gatavošanas uzlabojumi
Piekļuves pieprasījuma būvniecības lietām anulēšana
Rasējumu lapu izmaiņu reģistrēšana
BISP lietotāja darba vietas pilnveide
Ciršanas atļauju pieprasīšana
| Informatīvie projektēšanas nosacījumi portālā | [12 empty] | TS2 – DVP9
BIS grafiskajā daļā grafisko datņu pieslēgšana kā fons
Citi darba grupu laikā identificēti uzlabojumi
Inteliģenta aģenta rīks | [9 empty] | Daļēji |  | 3.1.3. | FP-06
| Personu, no kurām nepieciešams saņemt saskaņojumu, identificēšana | [11 empty] | FP-04
Būves pieņemšanas ekspluatācijā automatizēšana
Citas ar laidiena funkcionalitāti saistītās aktivitātes, ko iespējams automatizēt
Būvspeciālistu datu pārvaldības procesa pilnveide
| Darba laika uzskaites datu sasaiste ar būvspeciālistu kvalifikāciju un pieredzes apliecinājumu | [10 empty] | 3.1.7. | FP-21
| Būvniecībā iesaistīto speciālistu darba līgumu izpildes kontrole, vērtējot speciālista nostrādāto stundu apjomu pasūtītāja būvobjektā | [10 empty] | 1.7.
Būvniecības nozares politikas un sabiedrības informācijas publicēšana BIS – mājaslapas pilnveide | [9 empty] | Daļēji |  | 1.21. 3.1.23. | FP-31
EM mājaslapā publicētās informācijas pieejamība BIS
Publikāciju hierarhijas veidošana
Atslēgas vārdu pievienošana publicējamiem vienumiem
Unificētās saskarnes pilnveide | [9 empty] | Realizēts
| BIS izmantošana bez papildus autentifikācijas, ja pašvaldības un būvvalžu darbinieki ir autentificējušies ar Latvija.lv vienotās pieteikšanās moduli | [10 empty] | 1.18.; 3.1.20 | FP-13; FP-48
Datu apmaiņa ar ārējām sistēmām | [9 empty] | Realizēts
| Integrācijas izveide ar Meliorācijas kadastra IS |  |  |  | 1) BIS - MK IS 2) MK IS - BIS | [6 empty] | 3.1.21. | FP-07; FP-52
| Integrācijas risinājums ar TA Izpildu lietu reģistru - (saskarnes izvietošana VISS) |  |  |  | 1) BIS-ILR | [6 empty] | 3.1.18 | FP-33; FP-50
1)Būvniecības lietas datu nodošana (gan informāciju, gan dokumentus attiecībā uz nekustamo īpašumu vai zemes gabalu)
2)Būvprojektu un Ietekmes uz vidi novērtējuma datu nodošana (apbūves tiesību gadījumā)
| Integrācija ar BRAPUS |  |  |  | 1) BIS-BRAPUS 2) BRAPUS-BIS | [6 empty] | 1.6.; 3.1.6. | FP-49;FP-55
BIS saskarņu nodrošinājumu pilnveide ar VISS savietotāju | [9 empty] | Daļēji
| BIS saskarņu izvērtēšana, kuras būtu nepieciešams izvietot VISS | [6 empty] | Koplietošanas pakalpes VISS |  |  |  | 3.1.15 | FP-53
Integrācija ar VVAIS | [9 empty] | Daļēji
| BIS nomenklatūras atjaunošana atbilstoši funkcionalitātes izmaiņām (automātiska vēsturisko datu dzēšana, atbilstoši to glabāšanas ilgumam) | [10 empty] | 1.17.; 3.1.19. | FP-19
Vispārējas prasības | [9 empty] | Relizēts
Terminoloģijas iestrāde atbilstoši MK grozījumiem Būvniecības likumā
* koplietošanas datu kopa
Note on B41: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Kas ir BIS grafiskā daļa? Reply: BIS lietotājiem būtu nepieciešama iespēja pievienot grafiskos dokumentus GeoPDF formātā, lai tie varētu šo grafisko informāciju saslēgt kopā ar visu pārējo, kas pieejams BIS un ērtāk ar to strādāt.

## 5. laidiens
Process | Funkcionalitāte | Realizācijas termiņš | E-pakalpojumi |  | Saskarnes |  | Atvērtie dati | BAE | Projekta rezultāta rādītāji | Projekta iznākuma rādītāji |  | DPA | Nedetalizēta TS | Detalizēta TS
|  |  | apraksts | Izpilde | apraksts | Izpilde |  |  |  | procesi | Datu kopas
5. laidiens "Būvju ekspluatācijas uzraudzības process" 2. daļa |  | 2021.g. septembris - 2022.g. jūnijs | [5 empty] | Autentifikācijas risinājumi; Pakalpojumu izpildes vide
Būvju ekspluatācijas uzraudzības pilnveide | [9 empty] | Realizēts
| Objekta risku aprēķina izveide un realizēšana sistēmā |  | Pakalpojuma "Būves ekspluatācijas lieta" papildinājumi |  |  |  | * Būves ekspluatācijas lietas dati | Atkalizmantojamo un atvērto datu publicēšana |  |  |  | 3.2. | FP-54
| Būves pieņemšanas ekspluatācijā kontrole | [12 empty] | TS2 – BDP11
| Ekspluatācijas lietas datu izgūšana mašīnlasāmā formātā | [11 empty] | FP-14
| Uzkrātās ēku energosertifikācijas informācijas iekļaušana būves ekspluatācijas lietas sastāvā | [10 empty] | 3.1.12. | FP-14
| 3. laidiena ietvaros identificētie papildinājumi ekspluatācijas lietā | [10 empty] | 1.12. 3.1.12.
Apziņošanas un informēšanas procesa pilnveide | [9 empty] | Daļēji |  | 3.1.2. | FP-29
| Citi ar laidiena funkcionalitāti saistītie paziņojumi | [10 empty] | 3.1.13.
Būvniecības nozares politikas un sabiedrības informācijas publicēšana BIS – mājaslapas pilnveide | [9 empty] | Daļēji
| 4. laidiena ietvaros identificētie mājaslapas uzlabojumu papildinājumi | [10 empty] | 1.21.; 3.1.23 | FP-31
Inteliģenta aģenta rīks sistēmas procesu un lēmumu pieņemšanas automatizācijai | [9 empty] | Daļēji
3. laidiena ietvaros identificētie procesi ekspluatācijas lietā, ko iespējams automatizēt
Būves pieņemšanas ekspluatācijā automatizēšana
JSON formāta datu apmaiņa ar lielāko namu pārvaldnieku IS (Rīgas namu pārvaldnieks)
Integrācija ar VVAIS | [9 empty] | Daļēji
BIS nomenklatūras atjaunošana atbilstoši funkcionalitātes izmaiņām
Būvniecības atkritumu/būvgružu uzskaites procesa izveide | [9 empty] | Realizēts
| Datu analīze un atskaišu veidošana – būvgružu uzskaite | [5 empty] | Būvniecības atkritumu/ būvgružu apsaimniekošanas dati (griezums - būvbjekti, atkritumu apjomi) * | [5 empty] | FP-34; FP-36; FP-37
Būvniecības procesa uzraudzības pilnveide | [9 empty] | Daļēji
| Datu par būvniecību kārtās iekļaušana TAPIS nododamajos datos |  |  |  | BIS-TAPIS papildināšana |  |  | Ģeotelpisko datu savietotājs (ĢDS) |  |  |  |  | NAV
Datu apmaiņa
| Datu saņemšana no jaunizveidotā fizisku personu reģistra informācijas sistēmas, t.sk., par ārvalstniekiem |  |  |  | FPRIS - BIS | [6 empty] | 3.1.16.; 1.15 | FP-05
Mobilās lietotnes izstrāde | [9 empty] | Daļēji |  |  | FP-30; NFP-12
Mobilās lietotnes izveide būvniecības lietas sadaļas atrādīšanai mobilajā lietotnē.
Primāri optimizēt apziņošanas (paziņojumu nosūtīšanas) procesus.
Administrēšanas moduļa izstrāde
Jauna administrēšanas moduļa izstrāde
* koplietošanas datu kopa

## 6. laidiens
Process | Funkcionalitāte | Realizācijas termiņš | E-pakalpojumi |  | Saskarnes |  | Atvērtie dati | BAE | Projekta rezultāta rādītāji | Projekta iznakuma rādītāji |  | DPA | Nedetalizēta TS | Detalizēta TS
|  |  | apraksts | Izpilde | apraksts | Izpilde |  |  |  | procesi | Datu kopas
6. laidiens "Būvniecības procesa uzraudzības process" 2. daļa |  | 2022.g. februāris - oktobris | [5 empty] | Autentifikācijas risinājumi; Pakalpojumu izpildes vide
Ēku energoefektivitātes pārvaldības procesa pilnveide | [9 empty] | Realizēts |  | 3.1.2.; 1.2. | FP-24-FP-27;FP-54
| Piekļuves nodrošināšana neatkarīgajiem ekspertiem energoefektivitātes datiem | [5 empty] | Energosertifikācijas neatkarīgo ekspertu dati | Atkalizmantojamo un atvērto datu publicēšana | Ēku pagaidu energosertifikātu/ energosertifikātu izdošana elektroniski BIS
| Ēkas energoefektivitātes parametru imports BIS | [5 empty] | Ekspluatācijā nodoto ēku energoefektivitātes rādītāju dati
Energosertifikācijas informācijas sasaiste ar būvniecības lietu
Energoefektivitātes/sertifikātu informācijas eksports
Energosertifikātu reģistra funkcionalitātes papildināšana
Būvniecības ieceres saskaņošana procesa pilnveide | [9 empty] | Realizēts
| Minētā procesa pilnveide ņemot vērā projekta sagatavošanu BIM: 1) iespēja būvvaldei atvērt BIS BIM projektu; 2) iespēja iesniegt BIM projektu |  | Tehnisko noteikumu pieprasīšanas pakalpojuma pilnveide |  | Būvniecības ieceres un būvprojekta saskaņojuma saņemšana(pilnveide), atbilstoši izmaiņām skaņošanas procesā ar TNI |  | Būvniecības informācijas sistēmā veikto saskaņojumu uzskaites informācija | Atkalizmantojamo un atvērto datu publicēšana |  |  |  | 3.1.1.; 3.3. | FP-39; FP-40
Būvniecības procesa uzraudzības pilnveide | [9 empty] | Realizēts
| Būvniecības procesa uzraudzības pilnveide, ņemot vērā, ka iesniegts BIM projekts, BIM projekta izmaiņu skaņošana būvniecības laikā | [10 empty] | 3.1.1.
BIM projektu būvniecības procesa uzraudzības funkcionalitātes pilnveide
Apziņošanas un informēšanas procesa pilnveide | [9 empty] | Realizēts
| Paziņojumi kadastra monitoringa datu apstrādei | [11 empty] | FP - 09
| Paziņojumu izsūtīšana par energosertifikāta derīguma termiņa tuvošanos | [10 empty] | 1.13. | FP-25
| Paziņojumu saņemšana mobilajā lietotnē |  | Atgādinājumu saņemšana (pilnveide) | [8 empty] | 1.13.; 3.1.11. | FP-41
Būvniecības nozares politikas un sabiedrības informācijas publicēšana BIS – mājaslapas pilnveide | [9 empty] | Realizēts
Identificētie papildinājumi attiecībā uz mājaslapas un portāla piekļūstamību saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 445
Inteliģenta aģenta rīks sistēmas procesu un lēmumu pieņemšanas automatizācijai | [9 empty] | Realizēts
Vai šis būs apmierinātībasVai šis būs apmierinātības vērtējums 5 baļļu skalā pēc e-pakalpojuma lietošanas? vērtējums 5 baļļu skalā pēc e-pakalpojuma lietošanas? | BIS lietotāju apmierinātības vērtējuma 5 baļļu skalā izstrāde pēc e-pakalpojuma lietošanas, t.sk., pēc e-pakalpojuma lietošanas mobilajā lietotnē | Vai šis būs apmierinātības vērtējums 5 baļļu skalā pēc e-pakalpojuma lietošanas? | [9 empty] | 3.1.24. | FP-08
Integrācija ar VVAIS | [9 empty] | Realizēts
BIS nomenklatūras atjaunošana atbilstoši funkcionalitātes izmaiņām
Būvniecības ieceres saskaņošana procesa pilnveide | [9 empty] | Realizēts
| Integrācijas risinājuma ar VZD NĪVKIS papildināšana - kadastra datu monitorings |  |  |  | NĪVKIS-BIS | [6 empty] | 1.16. | FP-47
BIS saskarņu nodrošinājumu pilnveide ar VISS savietotāju | [9 empty] | Realizēts
| 4. laidiena ietvaros definēto saskarņu pielāgošana nodošanai uz VISS | [6 empty] | Koplietošanas pakalpes VISS |  |  |  | 3.1.15 | FP-53
Ar būvniecību saistīto valsts pārvaldes pakalpojumu uzskaite | [9 empty] | Realizēts
| Valsts pārvaldes un būvniecību kontrolējošo iestāžu sniegto pakalpojumu, kas saistīti ar būves dzīvesciklu, uzskaite | [5 empty] | Ar būvniecības procesu saistīto valsts pakalpojumu uzskaites informācija (sniegto pakalpojumu skaits) | Publisko pakalpojumu uzskaites funkcionalitāte publisko pakalpojumu sniegšanas un pārvaldības platformā (PSPP) |  |  |  | 3.1.10.; 3.3. | FP-08
Atkalizmantojamo un atvērto datu publicēšana
Mobilās lietotnes izstrāde | [9 empty] | Realizēts
| Ierakstu būvdarbu žurnālā veidošana no mobilās lietotnes | [10 empty] | 1.11.; 3.1.11. | FP-30;
Ieceres, projekta un būvdarbu žurnāla saskaņojumi mobilajā lietotnē
Mobila e-paraksta iestrāde
| Sūdzības iesniegšana caur mobilo lietotni |  | Sūdzību iesniegšanas pakalpojuma pilnveide | [8 empty] | 3.2. | FP-42

## 5. laidiena kopsavilkums (hidden)
| Riisnāmā problēma | Risinājums
Būvju ekspluatācijas uzraudzības pilnveide
| Administratīvais slogs BVKB kā būvvaldes funkciju veicošai institūcijai | Definēti kritēriji (iesniegti un apstiprināti dokumenti būvniecības procesa gaitā), kuriem izpildoties, sistēma pieņems lēmumu par atzīmes veikšanu par būvdarbu pabeigšanu. Funkcionalitāte sākotnēji paredzēta BVKB piekritīgu objektu automatizētai pieņemšanai ekspluatācijā, paredzot šādu risinājumu nodrošināt arī pašvaldību būvvaldēm.
| Nozares pārstāvjiem nav iespējams ekspluatācijas lietas datus mašīnlasāmā veidā | Ekspluatācijas lietas datu izgūšana mašīnlasāmā formātā
| EL netiek uzkrāti dati par ēku energosertifikāciju | Uzkrātās ēku energosertifikācijas informācijas iekļaušana būves ekspluatācijas lietas sastāvā |  | Nepieciešama diskusija ar EM - nav ne MPD ne būvniecības departamenta jautājums pēc būtības
| 17 identificētii problēmjautājumi 3. laidiena izstrādes laikā | 3. laidienā identificētie turpmākie pilnveidojumi ekspluatācijas lietā |  | vai šeit nepieciešams detalizēt visas pašlaik uz 5. laidienu atstātās
Apziņošanas un informēšanas procesa pilnveide
| Paziņojumu moduļa funkcionalitāte nav pilnvērtīga un nav tas konfigurējams atbilstoši mūsdienīgām lietotāja vajadzībām | Paziņojumu saņemšana un to uzstādījumu konfigurēšanas funkcionalitāte mobilajā lietotnē. Lietotājam tiks nodrošināta iespēja uzstādīt sev nepieciešamos apziņošanas un informēšanas procesa atbalsta nosacījumus un interesējošos objektus, kā arī sev vēlamo saņemšanas veidu.
Papildus paziņojumi atbilstoši laidienā realizētajai funkcionalitātei
Būvniecības nozares politikas un sabiedrības informācijas publicēšana BIS – mājaslapas pilnveide
| Nav vienotas vietas, kur būtu pieejama visa ar būvniecības nozari saistītā informācija | BIS mājaslapā tiks piešķirta viena sadaļa, kurā tiks izvietota informācija, ko EM uzskata par nepieciešamu uzturēt BIS
Inteliģenta aģenta rīks sistēmas procesu un lēmumu pieņemšanas automatizācijai
| Šobrīd nav izveidots algoritms, kas prioritizētu objektus, kuriem ir paaugstināta bīstamībai to ekspluatēšanai dabā un par kuriem prioritāri būtu jāveic pārbaudes, lai samazinātu objektu ekspluatācijas riskus | Objekta risku aprēķina izveide un realizēšana sistēmā, kas sniegs ieskatu par ekspluatācijā esošu ēku faktisko tehnisko stāvokli un atbilstību ēku drošas ekspluatācijas prasībām. Funkcionalitāte nodrošinās datu apokopošanu un analizēšanu preventīvu pasākumu piemērošanai un vispārējā ēku tehniskā stāvokļa novērtējumu valstī
Objektu pieņemšanas ekspluatācijā automatizēšana
Integrācija ar VVAIS
| Nav atjaunota lietu nomenklatūra ar sistēmā radītajiem dokumentiem | Tiks identificētas izmaiņas un, ja nepieciešams, tiks viktas izmaiņas un pielāgojumi BIS, lai atbilstu datu nodošanas funkcionalitātei uz arhīvu
Datu publicēšana Atvērto datu portālā
| Nav publiski pieejami dati par būvgružiem, kas radušies būvniecības procesā | Būvobjektos radušos būvgružu un to veidu uzskaites datu publicēšana atvērto datu portālā
Būvniecības procesa uzraudzības pilnveide
| BIS 1. kārtas ietvaros konstatēto trūkumu un 2. kārtā izstrādātās funkcionalitātes papildinājumi | Datu par būvniecību kārtās iekļaušana TAPIS nododamajos datos
Mobilās lietotnes izstrāde
| BIS ir pieejams mobilajās iekārtās, taču tā saturs nav specifiski pielāgots darbam no mobilajām iekārtām, kā rezultātā BIS izmantošana mobilajās iekārtās ir apgrūtinoša | Lietu skatīšanas funkcionalitāte no mobilās lietotnes | Iļja runā par saskaņojumiem, kas paredzēts nākamajā laidienā
BIS saskarņu nodrošinājumu pilnveide ar VISS savietotāju
| Jānodrošina iespēja klientiem deleģēt dokumentu iesniegšanu citām personām | Juridisko personu deleģēšana (caur VISS)
Datu apmaiņa
| Apsaimniekotājiem , kuri ir attīstījuši un pilnveidojuši savas biznesa IS un kurās jau šobrīd tiek uzkrāti Mājas lietas dati, nav iespējams šos datus automātiski nodot uz Mājas lietu BIS | API ar Rīgas namu pārvaldnieka IS
|  | Informācijas par BIS publicēšana, izmantojot VIRSIS | Automatizēta informācijas nodošana - jādefinē, kāda konkrēti informācija un vai VIRSIS ir gatavs šo informāciju saņemt
Administrēšanas moduļa izstrāde
| Šobrīd BVKB var veikt BIS administrēšanas darbības ierobežotā apjomā un daļa administrēšanas funkcijas var veikt tikai Izstrādātājs, līdz ar to nepieciešama ir Izstrādātāja iesaiste, kas sistēmas administrēšanas un problēmu risināšanas procesu apgrūtina un padara ilgāku | BVKB pašu spēkiem varēs veikt BIS administrēšanas darbības, tādejādi uzlabojot BIS administrēšanas un problēmu risināšanas procesu.